Паспорт проекта

| 1 | Автор(-ы) проекта | Шалимов Анатолий Николаевич, Тюрина Светлана Алексеевна, Кошелева Татьяна Владимировна, Довгалева Валерия Александровна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Название организации, реализующей проект | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детский центр «Автогородок» Муниципального образования город Краснодар |
| 3 | Адрес организации, телефон | г. Краснодар, ул. Ставропольская, 123/Г; 8 (861) 233 86 89 |
| 4 | Полное название проекта | «Интерактивная медиаплощадка «Хроника войны» в рамках патриотического воспитания и профориентации» |
| 5 | Цель проекта | Изучение истории нашей Родины в период Великой Отечественной войны через призму соприкосновения с первоисточниками (подлинными экземплярами прессы 1941-1945 гг.) посредством работы на интерактивной медиаплощадке в рамках сетевого взаимодействия/социального партнёрства |
| 6 | Задачи | Задачи: - Познакомить обучающихся с историей Великой Отечественной войны, военных подвигов через газетный материал периода 1941-1945 гг. - Сформировать патриотическую гражданскую позицию подрастающего поколения через работу с выставочным материалом. - Сформировать начальные представления о первичных журналистских качествах и навыках посредством самостоятельной творческой работы в ходе интерактивной беседы. - Обучить детей построению самостоятельных высказываний, умению вести диалог как со сверстниками, так и со взрослыми. - Развить коммуникативные навыки личного взаимодействия детей друг с другом в паре, в группе, в коллективе – данные методы распространяются на определённые интерактивные современные методы, однако, в зависимости от эпидемиологической обстановки реально проводить данные мероприятия в онлайн-режиме. - Дать возможность пользователям ознакомиться с выставочным материалом через интерактивную медиаплощадку с целью большего охвата аудитории. - Организовать обмен выставочными материалами в рамках сетевого взаимодействия. |
| 7 | Сроки реализации проекта | 2021-2024 |
| 8 | Место реализации | МБОУ ДО ДЦ «Автогородок», ОО и учреждения культуры города Краснодара, других регионов Российской Федерации |
| 9 | Кадровое обеспечение | Научный руководитель: Симонян Мгер Славикович; Руководитель проекта в образовательной организации: Довгалева Валерия Александровна |
| 10 | Общее количество участников проекта | 6 человек |
| 11 | Краткое содержание проекта | Подготовительный этап: - Изучение и анализ особенностей прессы военной прессы 1941-1945 гг. в интернет-источниках. - Приобретение подлинных экземпляров печатных изданий периода Великой Отечественной войны. - Изучение и анализ работы издательств приобретённых экземпляров, особенности их работы в годы Великой Отечественной войны. - Проведение анализа содержания подлинных номеров газет. - Ознакомление с электронными копиями довоенных и поствоенных номеров газет. - Создание передвижной выставки «Летопись Победы» с подлинным выставочным материалом. - Составление экскурсионной программы согласно получено информации. - Составление плана интерактивной беседы с целью закрепления знаний, полученных в ходе экскурсии, посредством творческого практикума. - Составление творческих заданий для практикума, проводимого в ходе интерактивной беседы. - Встречи с членами научного сообщества, журналистами, писателями. - Перенос в цифровой формат подлинных экземпляров прессы военных лет. - Создание интерактивной медиаплощадки на платформе сети Интернет. Основной этап: - Проведение экскурсий и ознакомление обучающихся и педагогов образовательных учреждений и учреждений культуры города с выставочным материалом. - Получение обратной связи в виде творческой интерактивной беседы, в ходе которой учащиеся погружаются в атмосферу деятельности журналистов военных лет и выполняют творческие задания. В процессе у учащихся вырабатываются первичные навыки, способствующие грамотной и продуктивной работе с информацией, отбору и составлению материала. Заключительный этап: - Создание портфолио по итогам проведения мероприятий: фотографии выставок, выставочные буклеты, благодарственные письма, книга отзывов. - Анализ и формирование вывода о результативности и рентабельности проекта. - Создание методического пособия по организации проектной деятельности социально-патриотической направленности «Интерактивная медиаплощадка «Хроника войны». |
| 12 | Прогнозируемые результаты проекта и формы их представления по каждому этапу | - Материал рекомендован для использования в целях патриотического воспитания граждан с целью сохранения нашего наследия в дальнейшем. Также передвижная выставка может использоваться как вид нетрадиционной формы проведения открытых уроков, направленных на ознакомление с историей посредством газетного материала военных лет. - В ходе проведения мероприятий планируется расширить кругозор посетителей выставки, развить их владение словом. Познакомить с основами журналистского мастерства, создать условия интеллектуального и мыслительного совершенствования. Повысить уровень мотивации к самостоятельно творческой работе. - Также в ходе интерактивных бесед у учащихся предполагается сформировать коммуникативные навыки и уверенность в отстаивании своей точки зрения. - Составление отчёта о проделанной работе в рамках реализации проекта. - Проведение конкурса лучших работ по журналистике «Я – полевой спецкор» среди пользователей медиаплощадки. - Выпуск методической разработки по реализации интерактивной медиаплощадки «Хроника войны». |
| 13 | Партнёры проекта (кто помогал в реализации, в том числе и финансовые) | Партнёры: педагоги ДЦ «Автогородок», учащиеся ДЦ «Автогородок», члены научного сообщества Краснодарского края, писатели, журналисты. |

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АВТОГОРОДОК»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

Социально-патриотический проект «Интерактивная медиаплощадка

«Хроника войны»

в рамках патриотического воспитания и профориентации»

Авторы работы:

Шалимов Анатолий Николаевич, директор

Тюрина Светлана Алексеевна, заместитель директора

Кошелева Татьяна Владимировна, методист

Довгалева Валерия Александровна, педагог дополнительного образования

Научный руководитель:

Симонян Мгер Славикович, кандидат исторических наук

Краснодар, 2022

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка:

С каждым годом всё дальше и дальше от нас суровые события Великой Отечественной войны, с каждым днём всё меньше и меньше очевидцев.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. закончилась победой СССР, и определённая заслуга в этой исторической Победе во многом принадлежит средствам массовой информации и пропаганды, в особенности газетной печати, ведь именно тогда Главное управление Красной Армии поставило перед ней основную задачу – мобилизацию духовных сил советского народа, поэтому работа полевых корреспондентов и журналистов, несомненно, оказала существенное влияние.

В наши дни изучению событий военного времени через первоисточник, а именно газетный материал, уделяют больше внимания – об этом в своих трудах заявляли такие научные деятели как И.Н. Панарин, Д.Л. Строцкий, Р.П. Овсепян, Е.Л. Храмкова, А.В. Чеботарев, а также журналисты Кубани – Иван Петрович Лотышев, Нианила Николаевна Петрова-Хорина. В своих работах они подтверждают, что вопросы прессы военных лет не изучены полностью, следовательно, подрастающее поколение не имеет чёткого представления о журналистской деятельности того периода, что и явилось основной причиной создания интерактивной медиаплощадки «Хроники войны», представляющей собой выставку печатной продукции времён Великой Отечественной войны в цифровом формате на платформах сети Интернет. Выдвижение идеи проекта осуществляется в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Безопасно будем жить» (журналистика и медиакоммуникации) социально-гуманитарной направленности.

Исходя из понимания трендов мирового национального развития (Приложение 1), интерактивная медиаплощадка «Хроника войны» соответствует критерию «Умные технологии» ввиду того, что информация подаётся пользователям преимущественно через сеть Интернет, а также критерию «Человек», поскольку данная работа оказывает влияние на становление личности пользователей (гражданственность, патриотизм, духовно-нравственное воспитание).

Социальная значимость собранного материала была высоко оценена членами научного сообщества, среди которых особенно выделили выставку: кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет» - В.И. Петров, кандидат филологических наук, профессор кафедры журналистики и издательского дела НОУ ВО «Кубанский социально-экономический институт», член Союза журналистов Краснодарского края - Н.Н. Петрова-Хорина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры библиотечно-библиографической деятельности и информационных технологий ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» - А.В. Штратникова, член Союза журналистов России, залуженный журналист Кубани, автор проекта «Письма с фронта» - Т.А. Василевская.

Объект исследования – пресса военного времени 1941-1945 гг.

Предмет исследования – изучение особенностей публикаций тыловой и   центральной военной прессы 1941-1945 гг, а также довоенного и поствоенного периода.

# Актуальность проекта:

Актуальность работы в рамках интерактивной медиаплощадки

«Хроника войны» заключается в изучении истории нашей Родины через газетный материал, формировании патриотической гражданской позиции и любви к Родине, а также получении первичных знаний в области журналистики и вырабатывании способности отстаивать свою точку зрения в ходе интерактивной беседы.

# Гипотеза:

В ходе работы была выдвинута гипотеза, которая предполагает, что функционирование интерактивной медиаплощадки «Хроника войны» способствует неформальному изучению истории нашей страны, воспитывает гуманные чувства и отношение, что, в свою очередь, является одной из первоочерёдных задач формирования личности человека. Также медиаплощадка носит профориентационный характер и при успешной реализации окажет значительное влияние на выбор будущей профессии подрастающего поколения, поскольку способствует расширению представлений и журналистской деятельности. А рефлексия вырабатывает интерес к самостоятельной и коллективной работе, отстаиванию своей точки зрения, умению защищать свою позицию.

# Новизна проекта:

Новизна интерактивной медиаплощадки заключается в интегративной работе, включающей в себя три направления: историческое, педагогическое и профориентационное (журналистика).

Данный междисциплинарный подход является уникальностью нашего проекта, поскольку, благодаря инновационным цифровым технологиям, пользователи медиаплощадки могут выйти за пределы учебника. Посредством работы с газетным материалом они изучают историю Великой Отечественной войны, имея преобладающую возможность наблюдать, делать, обобщать и извлекать знания в процессе взаимодействия с продуктами труда (первоисточниками).

Во время проведения интерактивной беседы по завершению выставочного мероприятия они пробуют себя в роли полевых корреспондентов, что может являться стимулом для получения данной профессии в дальнейшем. Поскольку изучение основ журналистики – это освоение искусства слова, а умение грамотно, доходчиво, а главное, интересно доносить информацию до общества являлось высоким искусством любого автора, то и журналистское дело в наше время (время высоких технологий и информатизации и информационных войн) выступает как перспективная, социально-значимая деятельность.

В качестве метода борьбы с психологическими барьерами и комплексами выступает возможность отстаивать свою точку зрения, делиться идеями и мыслями во время рефлексии. Благодаря этому методу происходит процесс воспитания у человека осознания своей сопричастности к определённому общему заданию, связи своей роли с ролями других участников.

Такое сочетание традиционных и нетрадиционных методов и приёмов в образовательной среде на платформах медиапространства не встречалось в раннее разработанных проектах.

# Цель:

Цель проекта – изучение истории нашей Родины в период Великой Отечественной войны через призму соприкосновения с первоисточниками (подлинными экземплярами прессы периода 1941-1945 гг.) посредством работы на интерактивной медиаплощадке в рамках сетевого взаимодействия/социального партнёрства.

# Задачи:

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие задачи:

- Познакомить обучающихся с историей Великой Отечественной войны, военных подвигов через газетный материал периода 1941- 1945 гг.

- Сформировать патриотическую гражданскую позицию подрастающего поколения через работу с выставочным материалом.

- Сформировать начальные представления о первичных журналистских качествах и навыках посредством самостоятельной творческой работы в ходе интерактивной беседы.

- Обучить детей построению самостоятельных высказываний, умению вести диалог как со сверстниками, так и со взрослыми.

- Развить коммуникативные навыки личного взаимодействия детей друг с другом в паре, в группе, в коллективе – данные методы распространяются на определённые интерактивные современные методы, однако в зависимости от эпидемиологической обстановки реально проводить данные мероприятия в онлайн-режиме.

- Дать возможность пользователям ознакомиться с выставочным материалом через интерактивную медиаплощадку с целью большего охвата аудитории.

- Организовать обмен выставочными материалами в рамках сетевого взаимодействия/социального партнёрства.

# Методы организации:

Для решения этих задач мы использовали следующие теоретические и практические методы организации проекта:

-анализ литературы по теме мероприятия;

-знакомство с историческими источниками (газетами);

-сравнительный анализ;

-метод частичной выборки;

-метод классификации, сравнения;

- метод анализа текстов;

- метод исторической реконструкции (в нашем случае это проводимая по завершению экскурсии интерактивная беседа, в ходе которой посетители примеряют на себя роль военных журналистов и выполняют творческие задания);

- метод диагностической беседы;

- метод опроса;

- метод анкетирования;

- метод рефлексии.

# Категория участников:

Мероприятие рассчитано на разновозрастную аудиторию, поскольку ознакомиться с оригиналами изданий прессы военных лет было бы интересно посетителю любого возраста. Особую ценность выставки представляет её доступность для людей особых категорий: лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в социально-опасном положении, с низкими образовательными результатами, одарёнными. Интерактивная медиаплощадка «Хроника войны» рекомендуется к использованию как мощное средство воспитания патриотизма любой категории граждан.

# Возраст:

От 5 лет.

# Учреждение, представившее проект:

МБОУ ДО ДЦ «Автогородок»

Тип проекта:

Интерактивная медиаплощадка «Хроника войны» в рамках патриотического воспитания и профориентации, представляющая собой подлинные экземпляры прессы военных лет в оцифрованном виде.

# Срок реализации:

2021-2024 гг. – 3 года

# Материалы и оборудования:

- Горизонтальные музейные витрины с выставочным материалом.

- Канцелярские принадлежности для выполнения заданий во время творческого практикума, проводимого в ходе интерактивной беседы.

- Ноутбук с возможностью выхода в сеть Интернет для создания интерактивной медиаплощадки.

Работа педагога при подготовке к проекту:

- Изучение и анализ газетного материала в интернет-источниках.

- Приобретение подлинных экземпляров выставочных материалов.

- Составление анкет для опроса разных групп посетителей.

- Составление экскурсионной программы.

- Составление плана интерактивной беседы, конкурсных заданий для творческого практикума.

- Подготовка аудиторий для проведения мероприятий.

- Перенос выставочного материала в цифровой формат для создания интерактивной медиаплощадки.

- Составление договора о сетевом взаимодействии/социальном партнёрстве с образовательными организациями города Краснодара, Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.

# Ожидаемые результаты:

- Материал рекомендован для использования в целях патриотического воспитания граждан с целью сохранения нашего наследия в дальнейшем. Также интерактивная медиаплощадка может использоваться как вид нетрадиционной формы проведения открытых уроков, направленных на ознакомление с историей посредством газетного материала военных лет.

- В ходе проведения мероприятий планируется расширить кругозор посетителей выставки/пользователей интерактивной медиаплощадки, развить их владение словом. Познакомить с основами журналистского мастерства, создать условия интеллектуального и мыслительного совершенствования. Повысить уровень мотивации к самостоятельной творческой работе.

- Также в ходе интерактивных бесед у пользователей предполагается сформировать коммуникативные навыки и уверенность в отстаивании своей точки зрения.

- По окончанию мероприятия пользователям предлагается на базе своих образовательных учреждений организовать инициативные группы по сбору информации о журналистах Кубани (и других регионов страны) и их деятельности во время Великой Отечественной войны для самостоятельной работы.

# Социальная значимость:

Социальная значимость интерактивной медиаплощадки «Хроника войны» состоит из трёх аспектов:

- Отсутствие у нынешнего поколения учащихся первичных представлений о специфике работы издательств периода Великой Отечественной войны, их содержании номеров.

- Отсутствие первичных навыков работы с текстом (анализ, сравнение, обобщение) и опыта работы с полученной информацией.

- Недостаточный уровень сформированности коммуникативных навыков у учащихся.

# Содержание проектной деятельности:

Успешность реализации работы интерактивной медиаплощадки во многом зависит от того, как устроена система работы, насколько она поддерживает и стимулирует участников-посетителей медиаплощадки, насколько точную обратную связь она обеспечивает, насколько включает в самостоятельную работу и оценочную деятельность.

Механизм реализации проекта:

| Этапы | Содержание работы | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовительный (сбор информации по проблеме, подготовка методических материалов, перенос выставочного материала в цифровой формат) | 1. Изучение и анализ особенностей прессы военной прессы 1941-1945 гг. в интернет-источниках. 2. Приобретение подлинных экземпляров печатных изданий периода Великой Отечественной войны («Вечерняя Москва», «Московский большевик», «Звезда», «Красная Звезда», «Ленинградская правда») 3. Изучение и анализ работы издательств: «Вечерняя Москва», «Московский большевик», «Звезда», «Красная звезда», «Ленинградская правда» и особенности их работы в годы Великой Отечественной войны. 4. Проведение анализа содержания подлинных номеров газет: «Вечерняя Москва», «Московский большевик», «Звезда», «Красная звезда», «Ленинградская правда» военного периода. 5. Ознакомление с электронными копиями довоенных и поствоенных номеров газет: «Вечерняя Москва», «Московский большевик», «Звезда», «Красная звезда», «Ленинградская правда». 6. Создание передвижной выставки «Летопись Победы» с подлинным выставочным материалом. 7. Составление экскурсионной программы согласно получено информации. 8. Составление плана интерактивной беседы с целью закрепления знаний, полученных в ходе экскурсии, посредством творческого практикума. 9. Составление творческих заданий для практикума, проводимого в ходе интерактивной беседы. 10. Встречи с членами научного сообщества, журналистами, писателями. 11. Перенос в цифровой формат подлинных экземпляров прессы военных лет. 12. Создание интерактивной медиаплощадки на платформе сети Интернет. | Октябрь 2019 – февраль 2020 | Методист – Кошелева Т.В.; Педагог дополнительного образования – Довгалева В.А. |
| 2. Основной (практический) | 1. Проведение интерактивных экскурсий и ознакомление обучающихся и педагогов образовательных учреждений и учреждений культуры города с выставочным материалом (подлинные экземпляры газет периода 1941-1945 гг.), информирование о структурных изменениях СМИ периода Великой Отечественной войны, а именно о появлении мобилизующих статей, лозунгов, информационных сводок. 2. Получение обратной связи в виде творческой интерактивной беседы, в ходе которой учащиеся погружаются в атмосферу деятельности журналистов военных лет и выполняют творческие задания (основанное на анализе выставочного материала коллективное написание статьи, очерка в жанре «событийная зарисовка», командное составление лозунгов и тд.). В процессе у учащихся вырабатываются первичные навыки, способствующие грамотной и продуктивной работе с информацией, отбору и составлению материала. 3. Сетевое взаимодействие, направленное на обмен выставочными материалами между образовательными организациями города Краснодара. | Сентябрь 2020 – ноябрь 2024 | Методист – Кошелева Т.В.; Педагог дополнительного образования – Довгалева В.А. |
| 3. Заключительный (аналитический) | 1. Создание портфолио по итогам проведения мероприятий: фотографии выставок, выставочные буклеты, благодарственные письма, книга отзывов. 2. Анализ и формирование вывода о результативности и рентабельности проекта. 3. Составление отчёта о про деланной работе в рамках реализации проекта. | Сентябрь 2024 | Шалимов А.Н. – директор; Тюрина С.А. – заместитель директора по УВР; Методист – Кошелева Т.В.; Педагог дополнительного образования – Довгалева В.А. |

Заключение

В последнее время очень часто в источниках периодической информации и общественных изданиях идут толкования о «судьбе России». Отметим, что данное направление актуально не только в аспекте изучения истории нашей Родины, но и для определённых направлений журналистики, которые необходимо приводить в тот уровень, который актуально освещает и направляет общественность. Мы видим искажение не только в итогах Великой Отечественной войны, но и в повседневных реалиях нашей действительности.

Исходя из современных политических событий, происходящих в мире, считаем своим долгом в условиях глобальной информационной войны внести вклад в популяризацию исторического знания, исторической правды.

Таким образом, возвращаясь к изучению истории военных лет, можно обратить внимание на следующие аспекты:

    - подвиги военных журналистов и корреспондентов в учебниках и других изданиях освещаются в меньшей мере, чем подвиги поэтов, писателей, композиторов военного времени;

    - ежегодное празднование Дня Победы – ещё один повод взглянуть на историческую дисциплину под другим углом;

    - реализация Национального проекта «Патриотическое воспитание».

Именно они послужили основными мотивами для создания

интерактивной медиаплощадки «Хроника войны».

В заключение следует отметить, что данная медиаплощадка с её программой имеет социальную ценность, теоретическое и практическое значение. Она уникальна своей мобильностью, несложным организационным механизмом и доступностью. Мероприятия рассчитаны на разновозрастную аудиторию, поскольку ознакомиться с оригиналами изданий прессы военных лет было бы интересно посетителю любого возраста.

Особую ценность медиаплощадки представляет её доступность для людей особых категорий: лиц с ограниченными возможностями здоровья, находящимися в социально-опасном положении, с низкими образовательными результатами, одарёнными.

Интерактивная медиаплощадка «Хроника войны» рекомендуется к использованию как мощное средство воспитания патриотизма любой категории граждан.

В ноябре 2021 года (после присвоения проекту статуса муниципальной инновационной площадки) проектная команда детского центра «Автогородок» активизировала работу по организации сетевого взаимодействия и социального партнёрства с образовательными организациями города Краснодара, в результате чего фонд нашей медиаплощадки пополнился новыми выставочными экземплярами.

В 2022 году мы начали вести переговоры с ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» о совместной работе над интерактивной медиаплощадкой о социальном партнёрстве на региональном уровне, в результате чего были подписаны соответствующие договоры.

В апреле 2022 года при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации проводились X Всероссийский конкурс молодых педагогов «Профперспектива» и X Всероссийский конкурс педагогический конкурс «Моя гордость – моя профессия», где представленный нами проект стал абсолютным победителем.

Также с апреля по май 2022 года на Президентской платформе «Россия – страна возможностей» проводился XIX Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия», где мы транслировали свой опыт и стали одними из 25 финалистов, обойдя более десяти с половиной тысяч конкурсантов в номинации «Культурное наследие моей страны».

Благодаря участию в Конкурсе, мы были приглашены на «Петербургский международный экономический форум - 2022», где наш проект был высоко оценён представителями «Российского исторического общества», а также представителями научного сообщества Российской Федерации.

При поддержке Минобрнауки России в рамках постконкурсного сопровождения наша медиаплощадка также представлена на пяти межрегиональных встречах ассоциации выпускников Конкурса «Моя страна – моя Россия», а именно: в Томском государственном педагогическом университете по теме «Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения» и в Донском государственном техническом университете по теме «Социальное проектирование и волонтёрство как ресурс развития территорий», в Северном (Арктическом) федеральном университете имени М.В. Ломоносова по теме «Третья миссия университетов: роль высшей школы в развитии регионов», в Пермском национальном исследовательском политехническом университете по теме «Студенческая наука как ресурс развития территории», во Владимирском государственном университете имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых по теме «Первое рабочее место. Проектная деятельность и молодёжное технологическое предпринимательство».

Работа над медиаплощадкой не заканчивается: в ближайшее время проектной группой планируется пополнить фонд нашей выставки посредством расширения сетевого взаимодействия с образовательными организациями города Краснодара, а также выйти на новый уровень партнёрства, охватив в том числе территории Луганской и Донецкой народных республик, жителям которых так необходима поддержка в просветительской работе и мобилизации духовных сил народа.

# Список использованных источников

- Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (2015).

- И.П. Лотышев «Летописцы Победы» (2008).

- И.Н. Панарин «СМИ, пропаганда и информационные войны» (2012).

- Н.Н.	Петрова-Хорина «Великая	Отечественная	война	и кубанская пресса» (2016).

- Д.Л.	Стровский «Отечественная	журналистика	новейшего периода» (2017).

- А.С. Обухов, А.В. Леонтович, В.И. Слободчиков «Исследовательская деятельность учащихся: от детского сада до вуза». Том 1 «Теория и методика», научно-методический сборник в двух томах (2010).

- Р.П.	Овсепян «История	новейшей	отечественной журналистики (февраль 1917-90-е гг.)» (1999).

- Е.Л.	Храмкова «Периодическая	печать	1941-1945	гг.	в отечественной историографии рубежа XX-XXI вв.» (2007).

- А.В.	Чеботарев «Журналисты	на	войне»	(о	книге	С.М. Борзунова «История Отечественной журналистики» (2009).

# Список Интернет-источников

- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы

«Центральная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» [Офиц. сайт]. URL: https://electro.nekrasovka.ru/books/6149365/pages/2 (дата обращения: 14.04.2021).

- МОЯ ПОБЕДА. Историко-патриотическая программа. URL: http://moyapobeda.ru/velikaya-otechestvennaya-vojna-na-stranicax-vechernej- moskvy.html (дата обращения: 10.03.2020).

- Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина [Офиц. сайт]. URL: https://www.prlib.ru/item/678959 (дата обращения: 14.04.2021).

- «Пресса войны 1941-1945гг». URL: http://pressa-voiny.ru/pro/ (дата обращения: 14.04.2021).

- "Прогулки по Купчину с фотоаппаратом" URL: http://www.kupsilla.ru/pape r.htm (дата обращения: 10.03.2020).

- Студенческая экспозиция. URL: https://studexpo.ru/533852/istoriya/sovetskaya_propaganda_gazetah_leningradska yapr avda_smena_nakanune_sovetsko_finlyandskoy_voyny_1939_1940 (дата обращения: 10.03.2020).

Приложение 1

Приложение 2

Смета

Горизонтальные музейные витрины – 6 штук по 4000 рублей 00 копеек. Перенос подлинных экземпляров прессы военных лет в цифровой формат – 2000 рублей 00 копеек.

Приложение 3

Список актива

| № | Форма работы | Ф.И.О., должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансовая поддержка | Шалимов А.Н., директор |
| 2. | Методическая поддержка | Тюрина С.А., заместитель директора |
| 3. | Автор проекта | Кошелева Т.В., методист |
| 4. | Автор проекта | Довгалева В.А., педагог дополнительного образования |
| 5. | Организатор экскурсий | Чернякова С.С., педагог-организатор |
| 6. | Организатор экскурсий | Крещук А.Я., педагог дополнительного образования |
| 7. | Ответственный за создание интерактивной медиаплощадки на платформе сети Интернет | Иванов В.Д., педагог- организатор |